## 시트1
항목 | 내용 | 조치사항
만족 | 기간내에 완료 가능할 만큼의 목적을 설정했다.(스케줄 설정)
항목 | 내용 | 조치사항
반성 | 명명법이 좀더 확실해야 했다고 생각한다. | 명명법을 좀더 명확하게 작성하고 팀원들에게 준수해 줄 것을 알린다.
| 폴더 구조에 대한 약속이 부족했다고 느꼈다 | 폴더 구조를 좀더 구조적으로 계획하여 명명법에 추가한다.
| git 사용 규칙이 부족했다고 느꼈다. | 깃 사용에 관한 가이드를 명세한다.
| 데이터 유무에 따라 작업이 중단될 때가 있었다 | 데이터베이스에 더미 데이터를 넣어놓고 시작해야겠다.
| 단순한 오류에 많은 시간을 뺐겼다. | 오류 처리에 대한 가이드를 명세한다
주요 기능의 부족
| 데이터 베이스 변경에 대한 고지 부족 | 슬랙 이용을 고려
| 같은 문서 수정에 따른 git 충동이 종종 일어남 | 슬랙을 통한 작업 예정의 문서 공유 고려
항목 | 내용 | 조치사항
배움