## 시트1
요구사항명 | 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 소요일정 | 담당자
검색 | sg_l_02 | 사용자는 자신이 원하는 조건의 검색어를 입력하여 해당하는 스터디 그룹 목록을 볼수있다. | PJH5 | 1일 | 박재홍
| sg_l_03 | 사용자는 자신이 원하는 카테고리를 선택하여 스터디 그룹 목록을 볼수있다. | PJH6 | 1일 | 박재홍
추천스터디그룹 | sg_l_05 | 메인 페이지에서 추천스터디 그룹을 볼 수 있다. | JW_2 | 1일 | 안주원
회원가입 |  | 사용자는 아이디 중복 확인을 통하여 사용할 수 있는 아이디를 입력할 수 있다. 정규표현식 이용 : 아이디 (영문자로 시작 숫자 혼합, 특수기호x(_은 사용가능)하도록) 비밀번호 (영문숫자 혼합 특수문자 포함 하도록) 사용자는 관심분야를 여러 개 등록할 수 있다. (닉네임 문항 추가, 사용자 사진 추가) | HW_1 | 2일 | 박현우
회원가입 (이메일 연동) |  | 사용자는 (구글 or 네이버)이메일을 연동하여 회원가입을 할 수 있다. | HW_2 | 2일 | 박현우
회원정보 수정 |  | 사용자는 마이페이지에서 닉네임 수정 및 사진 수정을 할 수 있다 | HW_6 | 1일 | 박현우
아이디, 비밀번호 찾기 |  | 사용자는 가입당시 이름과 생년월일을 통하여 아이디를 찾을 수 있고, 가입 당시 이메일 인증을 통하여 새로운 비밀번호를 받을 수 있다. | HW_3 | 1일 | 박현우
출석체크 |  | 사용자는 출석 체크 버튼을 누르면 출석이 인정된다. | HW_7 | 2일 | 박현우
공부일기 요약? |  | 사용자는 자신이 등록한 카테고리에 대한 스터디 다이어리를 요약한 파일을 주 단위? 갯수 단위로 요약하여 다운 받을 수 있다 | HW_8 | 2일 | 박현우
공부 일기 상세페이지 | sg_m_04 | 사용자가 스터디 한 것을 정리하여 다이어리로 작성할 수 있다. (제목, 카테고리, 내용, 사진, pdf 업로드) 1. 사용자는 공부 일기는 최근 쓴 글을 게시판 형식으로 볼 수 있다. (날짜순default) 2. 공부 일기 글 목록은 분류별 날짜별로 정렬하여 조회할 수 있다. (검색) 3. 작성 페이지에서는 내용, 분류(키워드나 분야 입력) 입력하고, 필요시에는 파일을 업로드 할 수 있다. | HW_4 | 2일 | 박현우
일정 관리 | sg_m_06 | 회원 개인의 일정을 등록할수 있고 스터디 별로 캘린더로 볼 수 있다. 1. 사용자는 일정관리 페이지에서 개인 일정 및 스터디 일정을 조회, 관리 할 수 있다. 2. 일정관리 페이지에는 오늘 날짜, 일정 목록을 리스트로 보여주고 달력에도 일정을 표시해준다. 3. 개인 일정과 스터디 일정 조회는 버튼을 통해 한페이지에서 조회될 수 있도록 한다.(Ajax 비동기) | HW_5 | 2일 | 박현우
그룹 페이지 게시물 관리 | sg_g_03 | 스터디 관리자는 그룹 게시물 관리 페이지에 들어가 모든 글 들을 수정, 삭제 할 수있다. | HJ_6 | 1일 | 배현준
그룹 인원 관리 | sg_g_04 | 관리자는 자신 스터디와 부적절한 스터디 그룹원을 그룹 인원 관리 페이지에서 강퇴 ,경고 등을 할수있다. 경고를 받은 스터디 그룹원은 경고 메세지를 받는다. 경고 메세지 2번이상을 받게 되면 저절로 스터디 그룹에서 제외 된다. | HJ_7 | 1일 | 배현준
그룹 페이지 초대 | sg_g_06 | 스터디 그룹원 들은 자신이 속한 스터디 그룹 페이지 인원 목록에서 자신이 초대 하고 싶은 지인, 사람을 초대 할 수 있다. | HJ_5 | 1일 | 배현준
그룹 인원 목록 | sg_g_07 | 스터디 그룹원 , 관리자는 그룹 인원을 볼수있다(인원 목록이 그룹 메인 페이지에 있다) 인원 목록안에 그룹원을 클릭하면 짧은 프로필을 볼 수 있다. | HJ_4 | 1일 | 배현준
그룹 일정(캘린더) | sg_g_10 | 스터디 그룹원 , 스터디 관리자는 그룹 메인 페이지에서 일정을 확인 할 수 있으며 그룹 일정 페이지 에서 자신의 일정을 공유 하고 수정,삭제를 할 수 있으며 그룹 일정을 확인 할 수있다. 스터디 그룹 관리자는 그룹 일정을 작성, 수정 , 삭제 할 수 있다. | HJ_10 | 3일 | 배현준
파일 보관함 | sg_g_11 | 스터디 그룹원 , 그룹 관리자는 파일 보관함에 파일을 공유할 수 있다. 파일 보관함 에는 그룹원들이 공유한 전체 파일을 볼 수있고 파일 올린 당사자(그룹원)은 공유한 파일을 삭제 할 수 있다. 그룹 관리자는 모든 파일을 삭제 할 수 있다. 스터디 그룹원 , 스터디 관리자는 파일을 제목, 작성자를 통해 검색 할 수 있다. | HJ_11 | 2일 | 배현준
출석체크 | sg_g_13 | 스터디 그룹 , 스터디 관리자는 일정 페이지에 가서 출석 체크를 할 수 있다. 출석 체크 버튼을 누르면 오늘 날짜에 표시가 남는다. | HJ_9 | 1일 | 박현우
채팅 | sg_g_14 | 사용자는 그룹페이지에서 같은 그룹에 속한 사람을 선택하여 개인 채팅을 할 수 있다. 그룹 페이지에 있는 그룹멤버 목록에서 채팅을 클릭하면 개인 채팅방이 팝업된다. 다른 사람이 나에게 채팅을 하면 그룹멤버 목록에서 채팅을 보낸 사람 옆에 채팅 숫자가 나온다. 채팅로그는 10일 동안 저장되어 볼 수 있다. | JW_1 | 2일 | 안주원
음성 채팅 | sg_g_16 | 그룹 관리자는 그룹을 만들때 음성 채팅 기능을 추가할 수 있다. 사용자가 그룹페이지에 있는 음성 채팅을 클릭하면 음성채팅창이 팝업된다. 음성 채팅창에는 참가자 목록이 있다. 음성 채팅창에서는 음소거가 가능하다. 그룹 관리자는 그룹 멤버를 음소거 시킬 수 있고 퇴장도 시킬 수 있다. | JW_3 | 3일 | 김수현
To Do(오늘 해야할 일) | sg_g_17 | 스터디 그룹 , 스터디 관리자는 메인페이지에 오늘 해야할 일을 작성 할 수 있으며 해야할 일들을 했을시 체크를 하여 표시를 할 수있다. TODO는 하루마다 초기화된다. | HJ_12 | 2일 | 김가연
알고리즘 그룹 스터디 |  | 관리자가 알고리즘 하나 선택-> 시간 설정-> 시간안에 문제 풀이 → 서로 화면공유 or 코드 공유 → 피드백 | JW_4 | 7일 | 안주원
거리기반 |  | 스터디 그룹간의 모임을 위한 장소를 지도 이미지를 이용하여 지정할수있다 |  | 3일 | 박재홍
음성 채팅 |  | 스터디 할때 필요한 경우 음성 채팅을 할 수 있다. |  | 7일 | 김수현
음성 텍스트 변환 |  | 음성 채팅을 할 때 필요한 주제에 따라 텍스트로 변환해서 보여준다. |  | 7일 | 김수현
통계(관리자) |  | 새로운 회원,스터디그룹 통계등등을 그래프로 확인할 수 있다 |  | 2일 | 김가연
1:1 문의(회원) |  | 본인이 작성한 글만 확인가능 답변 여부 확인가능 마이페이지에서도 확인 가능 하다 |  | 1일 | 김가연
1:1 문의(관리자) |  | 본인이 작성한 글만 확인가능 답변 여부 확인가능 |  | 1일 | 김가연
스터디 관리자 통계 |  | 스터디 그룹 관리자는 회원,시간등등의 정보를 차트로 확인할 수 있다 |  | 2일 | 김가연
통계(시간) |  | 사용자는 하루 공부 시간,일주일 평균 시간,총 시간을 그래프로 확인할 수 있다 |  | 2일 | 김가연
썸네일 |  | 스터디그룹 등록시 썸네일 이미지를 지정 |  | 2일 | 김가연